## esperado
| SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 | [8 empty] | SEMANA 13 | [5 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15
PLANIFICACION | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 |  | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-01 | 2021-08-02
Diagrama de clases de uso
Descriptores de casos de uso | bar: 2021-06-30
Diagramas de secuencia | bar: 2021-06-30 to 2021-07-01
Diagramas de clases | bar: 2021-07-01 to 2021-07-03
2. ANDROID | bar: 2021-07-05 to 2021-07-06
interfaz activity | bar: 2021-07-05 to 2021-07-06
layout | bar: 2021-07-05 to 2021-07-06
emulador o dispositivo movil | bar: 2021-07-05 to 2021-07-06
3. COMPONENTES DE UN PROY. ANDROID | bar: 2021-07-07 to 2021-07-09
Java | bar: 2021-07-07 to 2021-07-09
XML | bar: 2021-07-07 to 2021-07-09
3. PANTALLAS | bar: 2021-07-10; 2021-07-12
Activity | bar: 2021-07-10; 2021-07-12
Fragment | bar: 2021-07-12 to 2021-07-13
Layout | bar: 2021-07-12 to 2021-07-13
3. MATERIAL DESGIN | bar: 2021-07-14 to 2021-07-15
appBar | bar: 2021-07-14 to 2021-07-15
Listas | bar: 2021-07-15 to 2021-07-16
Selecciones | bar: 2021-07-15 to 2021-07-16
3. INTERACCIONES DE USUARIO | bar: 2021-07-17; 2021-07-21
ViewBindings | bar: 2021-07-17
Clase R | bar: 2021-07-19 to 2021-07-20
listeners | bar: 2021-07-19 to 2021-07-20
4. MAS COMPONENTES | bar: 2021-07-21 to 2021-07-22
Manifest | bar: 2021-07-21 to 2021-07-22
Assets | bar: 2021-07-21 to 2021-07-22
4. SCRIPTS | bar: 2021-07-23 to 2021-07-24
5. GITHUB | bar: 2021-07-26 to 2021-07-27
fundamentos | bar: 2021-07-26 to 2021-07-27
Git y android | bar: 2021-07-26 to 2021-07-27
6. ANDROID | bar: 2021-07-28 to 2021-07-29
Ciclo de vida | bar: 2021-07-28 to 2021-07-29
Adaptadores | bar: 2021-07-28 to 2021-07-29
Cambio pantalla | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30
Patrones | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30
Callbacks | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30
7. TESTING Y ANDROID | bar: 2021-08-01 to 2021-08-02
Junit y mockito | bar: 2021-08-01 to 2021-08-02
intengracion Espresso | bar: 2021-08-01 to 2021-08-02

## Hoja1
| SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
PLANIFICACION | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06
kotlin | bar: 2021-06-30 to 2021-07-04
Integrar kotlin
threads-hilos
kotlin corutinas
persistencia de datos
Android jetpack y room
Api rest
http request y threads
autentificacion request HTTP
testing kotlin
release
principios basicos Diseño orientado a objeto